BISNISKU.INFO

Platform Digital All-in-One untuk Bisnis Offline Indonesia

DOCUMENT ANALYSIS SUMMARY

& BUSINESS HIGHLIGHTS

Pre-Development Readiness Assessment

20 April 2026

Prepared for: Geovera (Solo Founder)

Classification: Confidential

# 1. Executive Summary

Analisis ini mencakup 8 dokumen utama proyek Bisnisku.info: BRD v1, Technical Blueprint v4, Technical Doc v1, Brand Guidelines, Feature Inventory, Business Profile & Strategy, Tech Stack Deep Dive, dan Terminology Glossary. Secara keseluruhan, dokumentasi proyek ini sangat komprehensif dan well-structured untuk sebuah pre-launch startup. Berikut adalah penilaian kesiapan sebelum memulai development.

## Readiness Scorecard

| Area | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Business Requirements (BRD) | OK | User stories lengkap dengan acceptance criteria per sprint. 18 sprint terdefinisi jelas. |
| Technical Architecture | OK | Tech stack solid, folder structure detail, middleware + RLS terdokumentasi. |
| Database Schema | OK | Full SQL migrations, 40+ tabel, RLS policies, audit triggers tersedia. |
| API Specifications | OK | 80+ API endpoints terdokumentasi dengan auth, rate limits, dan methods. |
| Brand & Voice Guidelines | OK | Tone, language rules, content templates, color palette lengkap. |
| Sprint Plan & Timeline | OK | 18 sprints x 2 weeks. Claude Code prompts copy-paste ready per task. |
| Security Design | OK | OWASP Top 10 addressed, RLS, webhook verification, rate limiting. |
| Cross-Document Consistency | WARNING | Ada beberapa inkonsistensi minor antar dokumen (detail di Section 4). |
| Solo Founder Risk | WARNING | Scope sangat ambisius untuk solo developer, perlu strategi prioritas ketat. |
| Revenue Projection Realism | WARNING | Target Rp 2B MRR di Month 12 sangat agresif, perlu backup plan. |

Verdict: READY TO START DEVELOPMENT — dengan catatan bahwa beberapa inkonsistensi perlu diselaraskan dan expectation management pada timeline/revenue target diperlukan.

# 2. Business Highlights

## 2.1 Unique Value Proposition

Bisnisku memiliki tiga competitive moat yang kuat dan saling memperkuat:

- Directory + GBP + Claim System: Import 5,000+ listing bisnis dari Google Places API ke directory bisnisku.info/jakarta. Pemilik bisnis bisa claim listing mereka → otomatis jadi merchant. Ini adalah organic acquisition engine tanpa sales team.

- AI-Powered Everything: AI bukan fitur tambahan, tapi core differentiator. Landing page generation, content creation, SEO meta, review replies, business insights — semua powered by Claude API.

- All-in-One Terintegrasi: Menggantikan 5-10 tools terpisah. Kompetitor fragmented (Moka = POS only, Lynk = bio link only). Bisnisku = marketing + CRM + loyalty + directory + payment + WhatsApp automation dalam satu platform.

## 2.2 Market Opportunity

| Metric | Angka | Insight |
| --- | --- | --- |
| TAM | 64 juta+ UMKM Indonesia | 8 juta bisnis offline di 4 vertikal target |
| SAM | ~200K bisnis willing to pay SaaS | Urban, digital-aware, punya budget tools |
| SOM Year 1 | 1,000-3,000 paid merchants | Jakarta pilot + BODETABEK expansion |
| Target MRR M12 | Rp 500M - 2B | Tergantung dokumen, perlu diselaraskan (lihat Section 4) |

## 2.3 Revenue Model (Hybrid)

| Revenue Stream | Mekanisme | Tier Impact |
| --- | --- | --- |
| Subscription (Primary) | Rp 0 - Rp 18.9M/bulan per merchant | 5 tier: Free, Starter, Growth, Business, Enterprise |
| Transaction Fee | 0% - 5% per transaksi | Menurun seiring tier naik (incentive upgrade) |
| Bisnisku Points Settlement | 50% subsidy dari merchant saat redeem | Cross-merchant loyalty = network effect |
| Premium Add-ons (Future) | AI credits, WA quota, custom domain | Upsell opportunities per merchant |

## 2.4 GTM Strategy (Brilliant Flywheel)

Strategi GTM Bisnisku memiliki flywheel yang elegan: GBP Import → Directory Live → SEO Traffic → Business Owner Finds Listing → Claim → Free Trial → Paid Conversion. Ini berarti acquisition cost mendekati Rp 0 untuk organic path. WhatsApp outreach ke unclaimed listings menambah active push di atas organic pull. Target CAC < Rp 500K dan LTV > Rp 12M menghasilkan LTV/CAC ratio 24x yang exceptional.

## 2.5 Pricing Strategy Analysis

| Tier | Harga/bln | Tx Fee | Key Features |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | Rp 0 | 5% | 1 bio page basic, 50 WA/bln, 100 customers, 5 AI content |
| Starter | Rp 999K | 3% | 1 custom bio, 500 WA/bln, 500 customers, 3 staff |
| Growth | Rp 2.9M | 1.5% | 5 bio + A/B testing, 2K WA, 2K customers, GBP 2-way sync |
| Business | Rp 8.9M | 0.5% | Unlimited bio + WA + customers + analytics + export |
| Enterprise | Rp 18.9M | 0% | Multi-outlet, custom integrations, dedicated AM |

# 3. Technical Readiness Assessment

## 3.1 Architecture Quality

Arsitektur teknis sangat solid untuk skala yang ditargetkan. Keputusan menggunakan Next.js 16 monorepo dengan route groups memberikan separation of concerns yang baik antara 3 platform (Admin, Dashboard, Consumer) tanpa overhead microservices. Supabase sebagai backend-as-a-service adalah pilihan cerdas untuk solo developer karena menyediakan Auth, Database, Storage, Realtime, dan Edge Functions dalam satu managed service. Row Level Security (RLS) sebagai basis multi-tenancy menghilangkan risiko data leak antar merchant.

### Kekuatan Arsitektur:

- Multi-tenant isolation via RLS — bukan application-level filtering yang rawan bocor

- Vercel Edge Network dengan Jakarta PoP — latency rendah untuk target market Indonesia

- SSG + ISR untuk bio pages — optimal untuk SEO dan performance (revalidate 60s)

- Webhook-based payment — idempotency keys mencegah double processing

- Audit trail otomatis — trigger pada semua CUD operations, essential untuk compliance UU PDP

## 3.2 Database Design Quality

Database schema terdokumentasi dalam full SQL migrations (8 migration files) dengan 40+ tabel. Desain menggunakan PostgreSQL best practices: UUID primary keys, TIMESTAMPTZ untuk timezone-aware timestamps, JSONB untuk flexible config, dan proper indexing strategy (B-tree, GiST untuk PostGIS, GIN untuk pg_trgm dan array columns). Partitioning audit_logs by month menunjukkan forward-thinking untuk write performance.

## 3.3 Sprint Plan Feasibility

18 sprints x 2 minggu = 9 bulan. Untuk solo developer + Claude Code, ini ambisius tapi feasible jika:

- Fokus 4-8 jam/hari dedicated development (bukan distracted)

- Claude Code benar-benar digunakan sebagai force multiplier (copy-paste prompt dari blueprint)

- TailAdmin components menghemat 2-3 bulan UI development

- Scope per sprint tidak di-expand (scope creep adalah musuh utama)

Rekomendasi: Siapkan buffer 20-30% pada timeline. Realistisnya, 9 bulan bisa menjadi 11-12 bulan. Sprint 17-18 (hardening + launch) sering under-estimated.

# 4. Inkonsistensi & Gaps Antar Dokumen

Cross-referencing seluruh dokumen mengungkapkan beberapa inkonsistensi yang perlu diselaraskan sebelum development:

| # | Area | Inkonsistensi | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domain Name | BRD menyebut 'bisnisku.xyz', dokumen lain pakai 'bisnisku.info'. Terminology doc bilang 'bisnisku.xyz' deprecated. | Selaraskan semua ke bisnisku.info. Update BRD. Pastikan tidak ada referensi .xyz di codebase. |
| 2 | MRR Target M12 | Profile doc: 'Rp 500M-1B'. BRD: 'Rp 2B'. Blueprint: tidak disebutkan spesifik. | Selaraskan ke satu angka realistis. Rp 500M-1B lebih achievable untuk Year 1. |
| 3 | Paid Merchant Target | Profile: '1,000-3,000'. BRD: '1,000'. Brand doc: '1,000'. GTM Phase 3: '3,000'. | Gunakan 1,000 sebagai base target, 3,000 sebagai stretch goal. |
| 4 | Database Schema Differences | Blueprint v4 dan Tech Doc v1 memiliki schema yang berbeda untuk tabel yang sama (e.g. profiles, businesses, bookings). Field names, column types, dan enum values tidak identik. | CRITICAL: Pilih satu sebagai 'source of truth' sebelum Sprint 1. Rekomendasi: Tech Doc v1 lebih baru dan refined. |
| 5 | User Roles | Blueprint: user_role = (owner, staff, customer, admin). Tech Doc: user_role = (super_admin, admin, merchant, staff, consumer). Mismatch. | Gunakan versi Tech Doc v1 (5 roles) yang lebih granular. |
| 6 | Transaction Fee (Free Tier) | CLAUDE.md & Profile: 'Starter 3%, Growth 1.5%'. Tech Doc Feature Gating table menambahkan 'Free: 5%'. Beberapa dokumen tidak menyebutkan Free tier fee. | Selaraskan: Free 5%, Starter 3%, Growth 1.5%, Business 0.5%, Enterprise 0%. |
| 7 | Booking Sprint Placement | Sprint plan memindahkan Booking ke Sprint 11, padahal Booking adalah core feature yang dibutuhkan untuk Payment (Sprint 3) deposit system. | Sprint 3 deposit system sebaiknya hanya implement generic payment, booking-specific deposit di Sprint 11. |
| 8 | Claude AI Model | Tech stack docs menyebut 'Claude 3.5 Sonnet'. Per April 2026, model terbaru adalah Claude Sonnet 4.6 / Opus 4.6. | Update referensi model ke versi terbaru saat development dimulai. |

# 5. Key Risks & Mitigasi

| # | Risk | Severity | Impact | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solo Founder Burnout | CRITICAL | 9 bulan non-stop development. High risk exhaustion dan quality drop di sprint akhir. | Set milestone check setiap 6 sprint. Beri buffer weekends. Consider hiring freelancer untuk Sprint 13+. |
| 2 | Scope Creep | CRITICAL | 18 sprint dengan feature set sangat ambisius. Easy to over-engineer. | Strict MVP per sprint. 'Definition of Done' sudah ada di blueprint — gunakan. Resist nice-to-have. |
| 3 | WhatsApp API Policy | WARNING | Meta bisa mengubah pricing/limits. Template approval process bisa lambat. | Submit templates awal (Sprint 4). SMS fallback via Twilio sudah di-plan. Jangan depend 100% pada WA. |
| 4 | Low Merchant Adoption | WARNING | Bisnis offline Indonesia notoriously slow to adopt digital tools. | Free tier + GBP claim = zero-friction entry. Focus Jakarta pilot untuk validate PMF sebelum scale. |
| 5 | Payment Processing | WARNING | Xendit onboarding bisa lambat. Merchant verification requirement. | Start Xendit account setup sekarang (Sprint 0). Ensure KYC docs ready. |
| 6 | Google Places API Cost | INFO | 5-layer cost filter sudah di-design. $200/month free credit membantu. | Monitor API usage from Day 1. Implement all 5 cost filters before full Jakarta import. |

# 6. Rekomendasi Sebelum Mulai Development

## 6.1 Sprint 0 (Persiapan — 1 Minggu)

Sebelum Sprint 1 dimulai, lakukan hal-hal berikut:

- Selaraskan semua inkonsistensi di Section 4 — terutama database schema (pilih satu source of truth)

- Setup akun: Supabase project, Vercel project, Xendit account, WhatsApp Business account, Google Cloud Console

- Acquire TailAdmin Next.js license (jika belum)

- Setup domain bisnisku.info di Vercel DNS

- Finalisasi MRR target yang realistis (rekomendasi: Rp 500M-1B di M12)

- Submit WhatsApp template messages untuk approval (proses bisa 1-2 minggu)

## 6.2 Development Principles

- Ship fast, iterate faster: Setiap sprint harus menghasilkan deployable increment. Jangan tunggu 'sempurna'.

- Test with real merchants early: Setelah Sprint 2 (bio page ready), mulai invite 3-5 merchant pilot untuk feedback.

- Revenue features first: Sprint plan sudah tepat: Payment (S3), WhatsApp (S4), CRM (S5), Loyalty (S6) — revenue-generating features duluan.

- Claude Code as pair programmer: Blueprint sudah menyediakan copy-paste prompts per task. Gunakan ini untuk maximize velocity.

## 6.3 Success Metrics per Milestone

| Milestone | Sprint | Success Criteria |
| --- | --- | --- |
| Foundation Ready | Sprint 1-2 | Merchant bisa register, login, buat bio page, publish. Deployable di Vercel. |
| Revenue Ready | Sprint 3-6 | Payment works, WA automation live, CRM + Loyalty operational. First paying merchant. |
| Marketing Ready | Sprint 7-10 | AI content, products, promos, growth tools active. 50+ pilot merchants. |
| Scale Ready | Sprint 11-16 | Booking, menu, directory, claim, subscription billing all functional. |
| Launch Ready | Sprint 17-18 | Performance optimized, security audited, 5K+ Jakarta listings, legal docs live. |

# 7. Document Map & Usage Guide

Berikut panduan kapan harus merujuk ke dokumen mana:

| Dokumen | Kapan Digunakan | Kekuatan Utama |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | Setiap sesi AI / Claude Code. Auto-loaded sebagai context. | One-page overview terlengkap. Source of truth untuk identity. |
| BRD v1 | Saat define requirements per sprint. User stories + acceptance criteria. | 185+ user stories lengkap dengan Given/When/Then. Personas detail. |
| Technical Blueprint v4 | Saat coding. SQL migrations, RLS, middleware, Claude Code prompts. | Copy-paste ready prompts. Full SQL. Sprint execution guide. |
| Technical Doc v1 | Saat coding API, state management, integrations, testing. | API specs (80+ endpoints), Zustand/React Query patterns, CI/CD. |
| Brand Guidelines | Saat menulis UI text, WA templates, error messages, marketing copy. | Tone of voice, content templates, color palette, SEO keywords. |
| Feature Inventory | Saat planning sprint scope. Checklist apa yang harus di-build. | Complete feature list per sprint with table names. |
| Business Profile | Saat pitch, investor deck, atau strategic decisions. | Market analysis, competitive landscape, unit economics. |
| Tech Stack Deep Dive | Saat architecture decisions atau debugging infrastructure. | System diagram, folder structure, deployment pipeline. |

# 8. Final Verdict

Dokumentasi Bisnisku.info termasuk yang paling komprehensif untuk sebuah pre-launch startup yang dikembangkan solo founder. Dari 8 dokumen yang dianalisis, berikut kesimpulan akhir:

### Yang Sudah Sangat Baik:

- Business vision dan value proposition yang jelas dan differentiated

- Technical architecture yang solid dan production-ready dari hari pertama

- Database schema lengkap dengan RLS, audit trail, dan proper indexing

- Sprint plan terstruktur dengan Claude Code prompts (massive time saver)

- GTM strategy yang cerdas (GBP import → claim → conversion flywheel)

- Security-first mindset (OWASP, RLS, UU PDP compliance)

### Yang Perlu Diperbaiki:

- Selaraskan inkonsistensi antar dokumen (terutama database schema dan revenue targets)

- Set expectation realistis pada timeline (tambah buffer 20-30%)

- Pilih satu dokumen sebagai source of truth untuk database schema

- Pertimbangkan MVP yang lebih kecil (12 sprints?) jika timeline ketat

CONCLUSION: Bisnisku.info siap untuk memulai development.

Dokumentasi sangat solid. Lakukan Sprint 0 (1 minggu persiapan) untuk menyelaraskan inkonsistensi, setup akun dan infrastructure, kemudian mulai Sprint 1 dengan confidence.

— End of Analysis —